## Slide 1: 实验六 成本管理和质量管理案例
2022年 5月5日

## Slide 2
命名方式:
将实验结果放在一个word文档中。
2. 提交时间：5月12日前。
3. 上传路径：上传路径：FTP://121.192.180.66/上传作业/杨律青/ 21-221软件项目管理实验报告(19软件工程) /第六次实验

## Slide 3: 某集团OA系统建设背景说明
目标：建立尽善之办公自动化（OA）系统，全面推行基于工作流的无纸化办公，建立开放协作、协同和创新的电子化集团企业。
系统功能：集团架构、办公公文、信息发布、行政服务、人事考勤、采购验收、财务系统等等。
使用平台：微软操作系统、Domino/Lotus（文档数据库）、Domino设计工具和网站相关开发工具。
资源名称：项目经理金岩、项目助理杨军、系统管理员刘明、网管员林新华、项目组成员李明、刘军、张志勇、李燕，外部顾问张扬，业务配合人员等等。
约束与假设：机房网络设备重新布置，购买2台服务器。设备订货后要1个月才能到货。培训须在系统安装后进行。
要求时间：从2015年2月1日至6月30日
Notes: 4。负责不同模块，双方高层组成项目指导小组

## Slide 4: 某集团OA系统建设WBS图

## Slide 5: 一. 项目开发成本（费用）的估算
根据实验五的“某集团OA系统建设”实验的背景，假设成本包括：
1.人力成本：人力资源占用费＝资源的单价×工时(各角色人员根据上次实验自行定义)。
2.软件许可费用：假设购买正版的Domino/Lotus50个用户许可，每个许可1000元。
3.机房网络设备重新布置和新购买2台服务器（做集群）的费用（单价自行设定）。
4.开发人员使用的电脑设备折旧费用（按5年直线式折旧）。
5.咨询专家和培训费用（费用自行设定）
6.技术引进或外包费用（费用自行设定）
7.差旅费用，按3人次计算，各人次费用包括项自行设定。

## Slide 6: 一. 项目开发成本（费用）的估算
8. 销售和广告费用, 项目谈好开始执行时,就发生介绍费用和佣金5万元。
9. 开发人员的培训费用。5人次，每次5000-8000元。
10.项目开发后，还打算申报科技成果奖并申请软件著作权和实用新型专利。
11. 各类管理费用,去年为30万元,今年按10%为基准计算，去年的广告费用为10万元。
要求合理和准确计算各项成本，说明清楚每项成本的统计结果。最后求出开发成本的估算值。

## Slide 7: 二. 成本的预算
根据上个实验估算成本值,进行成本的预算(分解到WBS的七个阶段)：
1.人力成本和各类管理费用, 按进度计划中发生的人天数平均计算。
2.软件许可费用,网络设备和服务器采购费用发生中第2阶段。
3. 销售费用发生中第1阶段，开发人员的培训费用，发生在第2阶段。
4.科技成果奖、软件著作权和实用新型专利的申请，在开发完成，投入使用后的维护阶段。
5. 其他费用按实际发生阶段合理分滩，不能分滩的按各阶段的时间分滩 。
要求得到7个阶段的计划成本(预算成本)。

## Slide 8: 三.质量管理案例分析
某信息技术有限公司曾经为K公司开发过一套信息系统，该系统涉及了K公司的所有主要业务。该系统中关于组织机构的业务规则如下：
(1) 组织机构树通过部门编码体现层级和隶属关系。即部门0001的下属部门包括00010001、00010002,依次类推，根据代码中包含的层级关系确定某个部门在组织机构树中的确切位置，该编码由公司统一制定。
(2)任意一条业务数据隶属于某个特定的部门。
(3)部门之间存在友好和互斥的关系。关系为友好的部门可以共享业务数据，关系为互斥的部门互相不能访问对方的业务数据。
后来，K公司需要调整部门的组织结构，因此对系统提出了升级的要求：
(1)系统中的部门编码需要更新为最新的企业标准。
(2)组织机构根据最新的企业标准重新生成。
(3)组织结构调整是不能丢失业务数据。
(4)系统中可以保留组织机构调整的痕迹，业务数据可以追踪除原属于哪个部门，机构调整后属于哪个部门。
(5)部门间友好和互斥的关系可能会被重新定义。
(6)升级后的系统需要能够适应再次的组织机构调整而不需要再次升级。

## Slide 9: 三.质量管理案例分析
项目经理张工接受了这个项目，经过细致的调研和分析，发现原系统存在如下缺陷：
(1)原系统中将企业对部门的标准编码设计为部门主键，修改起来难度很大，容易发生数据不一致的问题。
(2)新的企业标准没有考虑到原有企业标准，同是一个部门张工在原标准中为00010001，在新标准中为00010005,部门的层次也可能发生变化。
(3)业务数据中保存了隶属部门编码，系统已经使用近两年，保存了大量的历史业务数据。
(4)原系统在设计时将部门间的友好与互斥关系硬编码在系统代码中，且涉及面很广，原系统中80％以上的程序存在这样的硬编码。
(5)不少业务逻辑和工作流程是根据特定的部门编码进行判断的，部门编码的变化会造成业务混乱。
(6)原系统在设计时没有考虑到组织机构调整的可能，也没有对保留部门变革历史的功能进行设计。
张工认为，需求已经非常明确，对于这个项目的关键是设计的质量，其中包括解决方案的设计和业务系统的改造两部分。一旦设计出现偏差，返工的工作量会非常巨大，反之，整个项目还是容易控制的。但张工在如何提高设计质量方面却犯了愁。

## Slide 10: 三.质量管理案例分析
问题1:
试以300字内回答，从软件工程生命周期理论的角度，张工可以采取哪些措施提高设计的质量？
问题2:
试以300字内回答，从项目管理的角度,张工如何提高活动质量,如何进行项目的质量管理?